İŞ TANIMI (TEKNİK ŞARTNAME) STANDART FORMU

Proje Adı: GASTRONOMİ ŞEHRİ TOKAT’IN UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞI SERÜVENİ BAŞLIYOR PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

1.	ARKA PLAN

1.1.	Projeniz hakkında genel bilgi

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı (Creative Cities Network), UNESCO tarafından 2004 yılında yaratılmış olup, çeşitli bölgelerden, farklı gelir seviyeleri, kapasite ve nüfusa sahip şehirleri yaratıcı endüstriler alanında çalışmak üzere bir araya getiren bir girişimdir.

Şehirler tarihi ve kültürel geçmişleri ve çeşitli kültür aktörlerini bir arada bulunduran dinamik yapılarıyla yaratıcılığın yeni boyutlarını üretmeye ve keşfetmeye muktedirdirler. Program, yerel aktörler tarafından yürütülen kültürel endüstrilerin yaratıcı, ekonomik, sosyal potansiyelini geliştirmeyi amaçlamakta ve bu sebeple UNESCO’nun kültürel çeşitlilik ideallerini desteklemektedir.

Yaratıcı Şehirler Ağı, şehirler tarafından kendi yetenek ve enerjilerini yönlendirecekleri yaratıcı endüstri sektörü tercihlerine göre seçilebilecek yedi tema etrafında şekillendirilmiştir. Bu temalar edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ve medya sanatları olarak belirlenmiştir. Hâlihazırda, Yaratıcı Şehirler Ağının 246 üyesi bulunmaktadır.

Yaratıcı Şehirler Ağının bir parçası olmak iyi bir takım oyuncusu olmak anlamına gelmektedir. Bilgi, fikir, başarılı destinasyon ve proje yönetim politikaları ile deneyim hatta sorumluluk paylaşımı da bu ağın özellikleri kapsamındadır. Ekonominin ardındaki itici güç olarak şehirler, sahip oldukları kültürel değerlerini yalnızca fiziki unsurlarından değil, aynı zamanda sahip oldukları soyut unsurlarından da almaktadır. Bu bilinçle, bir kültürel miras olarak gastronomi de UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağında kentsel gelişmenin belirleyicisi olan yaratıcı sektörlerden biri olarak yer almıştır.

Gastronomi, içerisinde yerel özellikleri barındıran, şehrin coğrafi, tarihi ve iklim özelliklerine göre şekillenen zengin ve farklı mutfak geleneğini ifade etmesi yönünden şehirler için yaratıcılık unsurudur. Türkiye’den 2015 yılında Gaziantep, 2017 yılında ise Hatay, Gastronomi Şehri unvanıyla Yaratıcı Şehirler Ağında yer almalarıyla birlikte bu kavram daha bilindik hale gelmiştir. Gastronomi şehri olgusunun UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına katılmasıyla birlikte birçok ülke gastronomiyi sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşim içerisinde yaratıcı bir endüstri olarak kabul etmeye başlamıştır. Ağın diğer sınıflandırmalardan farklı olarak gastronomi dalını bir tema olarak belirlemesi, yerel mutfakların kültürel birer miras olarak ulusal ve uluslararası düzeyde korunması gerektiğinin önemli bir kanıtı olmuştur. Gastronomi kültürü, insanların günlük beslenme alışkanlıklarından ve ritüellerinden türetilmiştir. Estetik, yaratıcı bir ürün olarak görülmektedir ayrıca yaratıcılık ve yenilikçiliğe bağlı olarak, üretim aşamasından tüketime kadar her aşamayı kapsar. Ve bu süreç yeni fikirlerin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynar. Yaratıcı şehirler ekonomik değerini, kültürel öğeler üzerine temellendiren, doğrudan ekonomik fayda sağlamanın ötesinde, toplumsal refahı arttırmakta ve kentsel kimlik oluşumunu tesis ederek şehir imajını da güçlendirmektedir.

Bu çalışmada, UNESCO-Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında, Tokat’ın Unesco Gastronomi Şehri unvanını almasıyla ilgili olarak yapılması gereken süreçler takip edilecektir. Süreç kapsamında gerçekleştirilecek mevcut durum analizi ve ihtiyaç talep analizi çerçevesinde 2021 Yılı Yaratıcı Şehirler Ağı Başvuru Formu hazırlanacaktır. Form, başvuru rehberine uygun olarak hazırlanacaktır.

Çalışma, ihaleyi alan yüklenici firma tarafından Tokat Belediyesi bünyesinde kurulacak bir takım eşliğinde yürütülecektir.

1.2.	Sözleşme makamı hakkında genel bilgi

Sözleşme Makamı Tokat Belediye Başkanlığı’dır.

2.	SÖZLEŞME HEDEFLERİ

2.1	Hizmet sağlayıcıdan beklenen sonuçlar

Hizmeti sağlayıcı firma, UNESCO-Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında, Tokat’ın Unesco Gastronomi Şehri unvanını alması için 2021 Yılı Yaratıcı Şehirler Ağı Başvuru Formunu hazırlayacaktır. Formun hazırlığında Tokat Belediyesi bünyesinde kurulacak ekiple birlikte çalışacaktır. Tokat Belediyesi başvuru için gerekli her türlü tanıtım ve altyapıyı sağlayacaktır.

3.	İŞİN KAPSAMI

3.1.	Genel

Çalışmada, UNESCO-Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında, Tokat’ın Unesco Gastronomi Şehri unvanını almasıyla ilgili olarak yapılması gereken süreçler takip edilecektir. Süreç kapsamında gerçekleştirilecek mevcut durum analizi ve ihtiyaç talep analizi çerçevesinde 2021 Yılı Yaratıcı Şehirler Ağı Başvuru Formu hazırlanacaktır. Form, başvuru rehberine uygun olarak hazırlanacaktır.

Çalışma, ihaleyi alan yüklenici firma tarafından Tokat Belediyesi bünyesinde kurulacak bir takım eşliğinde yürütülecektir.

3.2.	Detaylı faaliyetler listesi

Aşağıda yer alan faaliyetler yüklenici teknik danışman/ekip tarafından gerçekleştirilecektir. İhtiyaç duyulan alanlarda Tokat Belediyesi bünyesinde kurulacak ekip tarafından destek verilecektir.

- Belediye (Belediye Başkanı) başvuru hazırlamaya karar verir,

- Yönetim ekibi ve odak noktası oluşturulur,

- İlgili paydaşlar tanımlanır (şehir içinde ve bölgesel ve uluslararası düzeyde),

- Konuyla ilgili arka plan araştırması yapılır ve şehrin yaratıcı varlıklarının haritalaması hazırlanır,

- Ağ hedeflerinin yerel ve uluslararası düzeyde uygulanacağı orta vadeli (4 yıllık) strateji ve eylem planı taslağı hazırlanır,

- UNESCO 2021 Yılı Yaratıcı Şehirler Ağı Başvuru Formu, başvuru rehberine uygun olarak ekleri ile birlikte hazırlanır

- Belediye’nin ve şehirde ekonomik ve yönetsel faaliyetlerde bulunan işletme, kooperatif, resmi kurum ve kuruluşların hazırlanan 4 yıllık eylem planı taslağını geliştirme ve uygulamaları için gerekli bilgilendirmeler yapılır.

3.3	Sonuçlar

2021 Yılı Yaratıcı Şehirler Ağı Başvuru Formu hazırlanacaktır.

4.	LOJİSTİK VE ZAMANLAMA

4.1.	Hizmetin sağlanacağı yer:

Danışmanlık hizmeti, Tokat Belediyesi tarafından belirlenecek yerde gerçekleştirilecektir.

4.2.	Başlama tarihi ve uygulama süresi

Öngörülen başlama tarihi 1 Aralık 2020 olup uygulama süresi bu tarihten itibaren 12 (oniki) hafta olacaktır. Danışmanlık hizmeti, 12 hafta verilecek olup, haftada 2 (iki) gün toplamda 24 gün olacaktır. Danışmanlık hizmeti, günlük 8 saat olarak gerçekleştirilecektir. Danışmanlık hizmetinin en az 4 haftasının Tokat’ta, geri kalan haftalarda online olarak uzaktan gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

5.	GEREKLİLİKLER

5.1.	Personel

Teknik danışmanlık hizmeti, UNESCO Dünya Miras Listesi ve/veya Yaratıcı Şehirler Ağı konusunda çalışmış, tecrübesi olan bir uzman/ekip tarafından sağlanacaktır. Bu konuda çalışmış olduğuna dair kanıtlayıcı dokümanları sunmak zorundadır.

5.2.	Hizmet sağlayıcı tarafından temin edilecek ekipman ve olanaklar.

Teknik danışmanlık hizmeti esnasında gerekli tüm teknik malzeme, eğitim salonu ve uzman için ofis Tokat Belediyesi tarafından temin edilecektir. Bu sözleşme kapsamında mal alımı yapılmayacaktır. Ulaşım, konaklama ve ofis gideri olarak herhangi bir ücret ödenmeyecektir.